## WBS
WBS
ID | プロセス | 作業 | 担当 | 規模 | 生産性 | 工数 | 状態 |  | 開始 | 終了 | 工数 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16
1 | SA | 開発計画書作成 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-04-03 | 2017-04-16 | 0 | [111 empty] | 那須 | SA
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SA
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SA
2 | SA | 開発計画書作成 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-04-03 | 2017-04-16 | 0 | [111 empty] | 若山 | SA
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SA
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SA
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
5 | RD | 要件定義書作成 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 0 | [111 empty] | 那須 | RD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | RD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | RD
6 | RD | 要件定義書作成 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 0 | [111 empty] | 若山 | RD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | RD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | RD
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
9 | FD | Webアプリ機能設計書作成 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-04-24 | 2017-05-06 | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
10 | FD | Webアプリ機能設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
11 | FD | Webアプリ機能設計書レビュー指摘対応 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | FD
12 | FD | 監視端末機能設計書作成 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-04-24 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
13 | FD | 監視端末機能設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
14 | FD | 監視端末機能設計書レビュー指摘対応 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | FD
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
17 | FD | Webアプリ機能評価仕様書作成 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-04-24 | 2017-05-06 | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
18 | FD | Webアプリ機能評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
19 | FD | Webアプリ機能評価仕様書レビュー指摘対応 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FD
20 | FD | 監視端末機能評価仕様書作成 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-04-24 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
21 | FD | 監視端末機能評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | FD
22 | FD | 監視端末機能評価仕様書レビュー指摘対応 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FD
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 完了 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
25 | SD | Webアプリ構造設計書作成 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
26 | SD | Webアプリ構造設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
27 | SD | Webアプリ構造設計書レビュー指摘対応 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | SD
28 | SD | 監視端末構造設計書作成 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
29 | SD | 監視端末構造設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
30 | SD | 監視端末構造設計書レビュー指摘対応 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | SD
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
33 | SD | Webアプリ構造評価仕様書作成 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
34 | SD | Webアプリ構造評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
35 | SD | Webアプリ構造評価仕様書レビュー指摘対応 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 実施中 | 計画 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | SD
36 | SD | 監視端末構造評価仕様書作成 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 実施中 | 計画 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
37 | SD | 監視端末構造評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | SD
38 | SD | 監視端末構造評価仕様書レビュー指摘対応 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | SD
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
41 | DD | Webアプリ詳細設計書作成 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
42 | DD | Webアプリ詳細設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
43 | DD | Webアプリ詳細設計書レビュー指摘対応 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | DD
44 | DD | 監視端末詳細設計書作成 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
45 | DD | 監視端末詳細設計書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
46 | DD | 監視端末詳細設計書レビュー指摘対応 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | DD
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
49 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書作成 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
50 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
51 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書レビュー指摘対応 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | DD
52 | DD | 監視端末詳細評価仕様書作成 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
53 | DD | 監視端末詳細評価仕様書レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | DD
54 | DD | 監視端末詳細評価仕様書レビュー指摘対応 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | DD
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
57 | PG | Webアプリ実装 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-26 | 2017-07-29 | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
58 | PG | Webアプリ実装レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
59 | PG | Webアプリ実装レビュー指摘対応 | 那須 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 那須 | PG
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
62 | PG | 監視端末実装 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-06-26 | 2017-07-29 | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
63 | PG | 監視端末実装レビュー | 伊藤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 伊藤 | PG
64 | PG | 監視端末実装レビュー指摘対応 | 若山 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 若山 | PG
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
67 | UT | Webアプリ単体評価実施 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 0 | [111 empty] | 高澤 | UT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | UT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | UT
68 | UT | 監視端末単体評価実施 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 0 | [111 empty] | 長田 | UT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | UT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | UT
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
71 | IT | Webアプリ結合評価実施 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-08-21 | 2017-09-03 | 0 | [111 empty] | 高澤 | IT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | IT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | IT
72 | IT | 監視端末結合評価実施 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-08-21 | 2017-09-03 | 0 | [111 empty] | 長田 | IT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | IT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | IT
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
75 | FT | 機能評価実施 | 高澤 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-09-04 | 2017-09-24 | 0 | [111 empty] | 高澤 | FT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 高澤 | FT
76 | FT | 機能評価実施 | 長田 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 2017-09-04 | 2017-09-24 | 0 | [111 empty] | 長田 | FT
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FT
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 長田 | FT
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 未実施 | 計画 | 0 | 0 | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 見込 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | [111 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 計画 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 見込 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 計画 | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 林 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 日高 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 萩野 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 那須 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 西垣 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | 長田 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 見込 | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 林 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 日高 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 萩野 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 那須 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 西垣 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | 長田 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 林 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 日高 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 萩野 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 那須 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 西垣 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | 長田 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 計画 | 計画 | SA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | RD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | FD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | FTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | SD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | ITS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | DD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | UTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | PG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | UT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | IT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | FT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 計画 | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 見込 | 見込 | SA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | RD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | FD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | FTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | SD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | ITS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | DD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | UTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | PG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | UT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | IT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | FT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 見込 | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 | 実績 | SA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | RD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | FD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | FTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | SD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | ITS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | DD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | UTS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | PG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | UT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | IT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | FT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 実績 | その他 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 原紙
0 |  |  | 項目 | 開始 | 終了 | 担当 | 規模 | 生産性 | 割合 | 工数
1 | 1 | SA | 開発計画書作成 | 2017-04-03 | 2017-04-16 | 那須 | 0 | 1 | 25 | 0
2 | 2 | SA | 開発計画書作成 | 2017-04-03 | 2017-04-16 | 若山 | 0 | 1 | 25 | 0
3 | 3 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0 | 1
4 | 4 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0
5 | 5 | RD | 要件定義書作成 | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 那須 | 0 | 1 | 5 | 0
6 | 6 | RD | 要件定義書作成 | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 若山 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.5
7 | 7 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0
8 | 8 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0
9 | 9 | FD | Webアプリ機能設計書作成 | 2017-04-24 | 2017-05-06 | 那須 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2
10 | 10 | FD | Webアプリ機能設計書レビュー | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 伊藤 | 0 | 1 | 25 | 0
11 | 11 | FD | Webアプリ機能設計書レビュー指摘対応 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 那須 | 0 | 1 | 25 | 0
12 | 12 | FD | 監視端末機能設計書作成 | 2017-04-24 | 2017-05-07 | 若山 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.5
13 | 13 | FD | 監視端末機能設計書レビュー | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 伊藤 | 0 | 1 | 25 | 0
14 | 14 | FD | 監視端末機能設計書レビュー指摘対応 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 若山 | 0 | 1 | 25 | 0
15 | 15 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0 | 0.5
16 | 16 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0
17 | 17 | FD | Webアプリ機能評価仕様書作成 | 2017-04-24 | 2017-05-06 | 高澤 | 0 | 1 | 10 | 0
18 | 18 | FD | Webアプリ機能評価仕様書レビュー | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 伊藤 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1
19 | 19 | FD | Webアプリ機能評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 高澤 | 0 | 1 | 25 | 0
20 | 20 | FD | 監視端末機能評価仕様書作成 | 2017-04-24 | 2017-05-07 | 長田 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1
21 | 21 | FD | 監視端末機能評価仕様書レビュー | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 伊藤 | 0 | 1 | 100 | 0
22 | 22 | FD | 監視端末機能評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-05-08 | 2017-05-14 | 長田 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1
23 | 23 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
24 | 24 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
25 | 25 | SD | Webアプリ構造設計書作成 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 那須 | 0 | 1 | 50 | 0
26 | 26 | SD | Webアプリ構造設計書レビュー | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 伊藤 | 0 | 1 | 50 | 0
27 | 27 | SD | Webアプリ構造設計書レビュー指摘対応 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 那須 | 0 | 1 | 50 | 0
28 | 28 | SD | 監視端末構造設計書作成 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 若山 | 0 | 1 | 50 | 0
29 | 29 | SD | 監視端末構造設計書レビュー | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 伊藤 | 0 | 1 | 50 | 0
30 | 30 | SD | 監視端末構造設計書レビュー指摘対応 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 若山 | 0 | 1 | 50 | 0
31 | 31 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
32 | 32 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
33 | 33 | SD | Webアプリ構造評価仕様書作成 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 高澤 | 0 | 1 | 100 | 0
34 | 34 | SD | Webアプリ構造評価仕様書レビュー | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 伊藤 | 0 | 1 | 100 | 0
35 | 35 | SD | Webアプリ構造評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 高澤 | 0 | 1 | 100 | 0
36 | 36 | SD | 監視端末構造評価仕様書作成 | 2017-05-15 | 2017-05-27 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
37 | 37 | SD | 監視端末構造評価仕様書レビュー | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 伊藤 | 0 | 1 | 100 | 0
38 | 38 | SD | 監視端末構造評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
39 | 39 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
40 | 40 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
41 | 41 | DD | Webアプリ詳細設計書作成 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 那須 | 0 | 1 | 25 | 0
42 | 42 | DD | Webアプリ詳細設計書レビュー | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 伊藤 | 0 | 1 | 25 | 0
43 | 43 | DD | Webアプリ詳細設計書レビュー指摘対応 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 那須 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.5
44 | 44 | DD | 監視端末詳細設計書作成 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 若山 | 0 | 1 | 25 | 0
45 | 45 | DD | 監視端末詳細設計書レビュー | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 伊藤 | 0 | 1 | 25 | 0
46 | 46 | DD | 監視端末詳細設計書レビュー指摘対応 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 若山 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0.5
47 | 47 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 25; 工数: 0
48 | 48 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 10; 工数: 0
49 | 49 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書作成 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 高澤 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1
50 | 50 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書レビュー | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 伊藤 | 0 | 1 | 25 | 0
51 | 51 | DD | Webアプリ詳細評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 高澤 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1
52 | 52 | DD | 監視端末詳細評価仕様書作成 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
53 | 53 | DD | 監視端末詳細評価仕様書レビュー | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 伊藤 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1
54 | 54 | DD | 監視端末詳細評価仕様書レビュー指摘対応 | 2017-06-19 | 2017-06-25 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
55 | 55 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
56 | 56 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 50; 工数: 0
57 | 57 | PG | Webアプリ実装 | 2017-06-26 | 2017-07-29 | 那須 | 0 | 1 | 50 | 0
58 | 58 | PG | Webアプリ実装レビュー | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 伊藤 | 0 | 1 | 50 | 0
59 | 59 | PG | Webアプリ実装レビュー指摘対応 | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 那須 | 0 | 1 | 50 | 0
60 | 60 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 50; 工数: 0
61 | 61 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 50; 工数: 0
62 | 62 | PG | 監視端末実装 | 2017-06-26 | 2017-07-29 | 若山 | 0 | 1 | 100 | 0
63 | 63 | PG | 監視端末実装レビュー | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 伊藤 | 0 | 1 | 100 | 0
64 | 64 | PG | 監視端末実装レビュー指摘対応 | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 若山 | 0 | 1 | 100 | 0
65 | 65 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
66 | 66 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
67 | 67 | UT | Webアプリ単体評価実施 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 高澤 | 0 | 1 | 100 | 0
68 | 68 | UT | 監視端末単体評価実施 | 2017-08-07 | 2017-08-20 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
69 | 69 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
70 | 70 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
71 | 71 | IT | Webアプリ結合評価実施 | 2017-08-21 | 2017-09-03 | 高澤 | 0 | 1 | 100 | 0
72 | 72 | IT | 監視端末結合評価実施 | 2017-08-21 | 2017-09-03 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
73 | 73 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
74 | 74 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
75 | 75 | FT | 機能評価実施 | 2017-09-04 | 2017-09-24 | 高澤 | 0 | 1 | 100 | 0
76 | 76 | FT | 機能評価実施 | 2017-09-04 | 2017-09-24 | 長田 | 0 | 1 | 100 | 0
77 | 77 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
78 | 78 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
79 | 79 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
80 | 80 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
81 | 81 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
82 | 82 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
83 | 83 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
84 | 84 |  | 規模: 0; 生産性: 1; 割合: 100; 工数: 0
0